## Übersicht
Kunden-Onboarding Reinigungsvertrag – Übersicht
Stand
Kennzahl | Wert
Objekte erfasst
Starts in den nächsten 14 Tagen
Offene Aufgaben
Überfällige Aufgaben
Blockierte Aufgaben
Objekte mit Prüfbedarf
Erledigungsquote
Aufgabenstatus | Anzahl
Geplant
In Arbeit
Erledigt
Blockiert
Status fehlt

## Objekte
Objekte und Starttermine
Grüne Zellen sind Eingaben. Die Beispielobjekte und Rollen sind vollständig fiktiv.
Objekt-ID | Objektbezeichnung | Vertragszuschlag | Erster regulärer Einsatz | Gesamtfläche m² | Zuständigkeit | Planungsdauer Tage | Aufgaben gesamt | Erledigt | Offen | Onboarding-Lage
OB-2026-01 | Beispielobjekt Lindenhof | 2026-08-29 | 2026-09-18 | 1250 | Objektleitung Nord
OB-2026-02 | Musterzentrum Uferbogen | 2026-08-21 | 2026-09-13 | 860 | Disposition Mitte
OB-2026-03 | Teststandort Waldkante | 2026-09-03 | 2026-09-28 | 540 | Objektleitung Süd

## Aufgaben
Onboarding-Aufgaben bis zum ersten Einsatz
Grüne Zellen sind Eingaben. Prüfhinweise unterstützen die manuelle Disposition und lösen keine externe Aktion aus.
Aufgaben-ID | Objekt-ID | Reinigungsbereich | Onboarding-Schritt | Zuständigkeit | Zieldatum | Erledigt am | Menge | Einheit | Status | Tage bis Ziel | Prüfhinweis
AU-2026-001 | OB-2026-01 | Gesamtobjekt | Auftakttermin durchführen | Objektleitung Nord | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | Termin | Erledigt
AU-2026-002 | OB-2026-01 | Sanitärbereiche | Bereichs- und Mengenprüfung | Disposition Nord | 2026-09-07 |  | 180 | m² | In Arbeit
AU-2026-003 | OB-2026-01 | Gesamtobjekt | Materialbereitstellung prüfen | Materialkoordination | 2026-09-13 |  | 1 | Vorgang | Geplant
AU-2026-004 | OB-2026-02 | Gesamtobjekt | Zugangsregelung aufnehmen | Disposition Mitte | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 6 | Stück | Erledigt
AU-2026-005 | OB-2026-02 | Verkehrsflächen | Revierplan abstimmen | Objektleitung Mitte | 2026-09-08 |  | 860 | m² | Blockiert
AU-2026-006 | OB-2026-02 | Gesamtobjekt | Einweisung einplanen | Disposition Mitte | 2026-09-11 |  | 1 | Termin | Geplant
AU-2026-007 | OB-2026-03 | Büroflächen | Flächenprüfung dokumentieren | Objektleitung Süd | 2026-09-14 |  | 540 | m² | In Arbeit
AU-2026-008 | OB-2026-03 | Gesamtobjekt | Ersteinsatz abstimmen | Disposition Süd | 2026-09-22 |  | 1 | Termin | Geplant
Formulas:
Tage bis Ziel = IF(OR([Aufgaben-ID]="",[Zieldatum]="",[Status]="Erledigt"),"",[Zieldatum]-TODAY())

## Parameter
Parameter und stabile Statuswerte
Nur grün markierte Annahmen sind veränderbar. Statuswerte bleiben für Filter und Auswertungen stabil.
Parameter | Wert | Einheit | Stabile Statuswerte
Frühwarnfrist | 7 | Tage | Geplant
Maximaler Planungshorizont | 45 | Tage | In Arbeit
Erledigt
Blockiert
Planungshinweis
Die Arbeitsmappe unterstützt ausschließlich die interne Termin- und Aufgabenplanung. Prüfhinweise sind manuell zu bewerten.